## Blad1
BIJLAGE 10: Voorbeeldmodel risicobeheersplan | [6 empty] | ONTWIKKELING ZWANENWAAY |  | 2025-01-22
Op voorhand wordt aan de ontwikkelaar gevraagd de projectrisico's te beschrijven en te benoemen, met daarbij een aanduiding van de kans dat het risico optreedt, de omvang van het effect als het risico optreedt, en de totaalscore van het risico. Voor de beheersing van de risico’s vragen wij aan te geven welke tegenmaatregelen moeten of kunnen worden genomen. Deze inschatting is gebaseerd op de beschikbaar gestelde informatie van de gemeente in de selectieleidraad. DE genoemde risico's zijn niet uitputtend. de ontwikkelaar wordt gevraagd de lijst van risicos op te tellen en daarbij alle risicos te benoemen en op basis van deze risicos haar risico percentage te bepalen.
Voor de aanduiding van kans en effect wordt een schaal van 1 tot en met 10 gehanteerd, waarbij de 1 staat voor zeer klein en de 10 voor zeer groot. De score van het Risico is een vermenigvuldiging van kans en effect.
Onderwerp |  |  | Tijd/Geld/Kwaliteit | Kans (schaal 1 tot 10) | Effect (schaal 1 tot 10) | Risico | GEVOLG |  | MAATREGEL
[7 empty] | Beschrijving van het effect | Wat is de schade? | Ingrijpen | Wat zijn de kosten?
| 1 | Juridisch / planologische/ wettelijk risico's
| 1.1 | Vergunningen
|  |  | t/g/k | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 1.2 | Milieu en duurzaamheidseisen
|  |  | t/g/k | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 1.3 | Schadeclaims / planschade
|  |  | t/g/k | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 1.4 | Contracten/ overeenkomsten
|  |  | t/g/k | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 1.5 | Omgevingsplanwijzigingen
|  |  | t/g/k | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 1.6 | Overig
|  |  | t/g/k | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 2 | Organisatorische risico's
| 2.1 | Selectie van partijen
|  |  | t/g/k | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 2.2 | Wet- en regelgeving
|  |  | t/g/k | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 2.3 | Betrouwbaarheid partijen (financieel)
|  |  | t/g/k | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 2.4 | Interne capaciteit
|  |  | t/g/k | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 2.5 | Overig
|  |  | t/g/k | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 3 | Ruimtelijke risico's
| 3.1 | Bodem
|  |  | t/g/k | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 3.2 | Infrastructuur plangebied
|  |  | t/g/k | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 3.4 | Overig
|  |  | t/g/k | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 4 | Kwalitatieve risico's
| 4.1 | Programma van Eisen
|  |  | t/g/k | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 4.2 | Ontwerp
|  |  | t/g/k | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 4.3 | Overig
|  |  | t/g/k | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 5 | Financiële risico's
| 5.1 | Renteschommelingen
|  |  | t/g/k | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 5.2 | Bouwkostenontwikkeling (materiaal, arbeid)
|  |  | t/g/k | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 5.3 | Financieringskosten
|  |  | t/g/k | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 5.4 | Dekkingsgraad eigen vermogen
|  |  | t/g/k | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 5.5 | Kredietrisico
|  |  | t/g/k | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 5.6 | Overig
|  |  | t/g/k | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 6 | Exploitatie/Markt risico's
| 6.1 | Exploitatiekosten
|  |  | t/g/k | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 6.2 | Fluctuaties woningprijzen
|  |  | t/g/k | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 6.3 | Vraag en aanbod
|  |  | t/g/k | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 6.4 | Economische conjunctuur
|  |  | t/g/k | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 6.4 | Lokale woningvraag
|  |  | t/g/k | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 6.4 | Overig
|  |  | t/g/k | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 7 | Sociaal / maatschappelijke risico's
| 7.1 | Communicatie met belanghebbenden/omwonenden
|  |  | t/g/k | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 7.2 | Imago van het project
|  |  | t/g/k | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 7.3 | Draagvlak extern
|  |  | t/g/k | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 7.4 | Draagvlak intern
|  |  | t/g/k | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 7.5 | Overig
|  |  | t/g/k | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 8 | Tijd risico's
| 8.1 | Haalbaarheid tijdsplanning
|  |  | t/g/k | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 8.2 | Voortgang project
|  |  | t/g/k | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 8.3 | Overig
|  |  | t/g/k | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 9 | Projectspecifieke risico's
| 9.1 | Stikstof
|  |  | t/g/k | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 9.2 | Schade omliggende woningen
|  |  | t/g/k | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 9.3 | Ruimte bouwlaats en transport
|  |  | t/g/k | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 9.4 | Overig
|  |  | t/g/k | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0

## Blad2
Geen/beperkt gekwalificeerd personeel i.v.m. schaarste ontstaan door uitstel project. |  | M |  | M |  | Sturen op de voortgang en deze rapporteren aan MT
Verstoring tweede Corona Golf |  | M |  | M |  | Inbouwen maatregel/escape en bespreken met Samenwerkingspartner
Medewerking partner (s) in de gewenste planning voor het project |  | M |  | M |  | Afstemmingsoverleg plannen en wekelijks afstemming voortgang
Uitloop in planning |  | M |  | M |  | Extra dag inplannen om de werkzaamheden uit te voeren met een persoon
Borging 1,5 m van vakman tot huurder |  | M |  | M |  | Tijdens uitvoering binnenwerk geen bewoners in de woning aanwezig. Tijdelijke opvang gedurende de werkdag
Onderlinge besmetting vaklieden | L |  |  |  | H | Extra bouwplaatsvoorziening met voldoende middelen. Groep verdelen over de materieel
Extra communicatie |  | M |  | M |  | gedurende de dag inzet bewonersbegeleiding/ voorman.
Verdeeldheid boven benedenwoning deelname |  | M |  |  | H | Vooraf toetsen medewerking en voor start nogmaals nagaan.
Niet houden aan richtlijnen en protocollen | L |  |  | M |  | Extra bouwplaatsvoorziening met voldoende middelen. Groep verdelen over de materieel en hier afspraken over maken
Besmetting betrokkenen binnen het project | L |  |  |  | H
Bewonerszaken/communicatie |  | M |  |  | H | Duidelijke informatie waarin verwachtingen goed worden weergegeven en bij afwijkingen bewoners berichten
Verwachtingen van bewoners komen niet overeen met start en uitvoering vh werk |  | M |  | M |  | Tijdig en juist informeren
Medewerking bewoners |  | M | L |  |  | Vooraf toetsen medewerking en voor start nogmaals nagaan.
Uitrustwoningen afstand en schoonmaak |  | M | L |  |  | Schoonmaak organiseren dagelijks met checklijst en borging. Eventueel unit dicht bij bouwplaats neerzetten
Dagelijkse schoonmaak woning voor en na werktijd |  | M |  | M |  | Schoonmaak organiseren dagelijks met checklijst en borging.
Personeel BW positief of vermoeden Corona |  | M |  | M |  | Afstemmen achtervang bewoners begeleiding binnen de organisatie
Bewoner postief of vermoeden Corona |  | M |  |  | H | Inbouwen ruimte achterin planning voor wijzigingen
Geen medewerking bewoner/uitstel bij |  | M |  |  | H | intensievere begeleiding, juridische maatregelen
Verlaten tijdens werkzaamheden |  | M |  |  | H | intensievere begeleiding, juridische maatregelen